## Đề Cương
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÁY TÍNH
ĐỀ TÀI: Ứng dụng xếp lịch khám bệnh và quản lý thông tin bệnh nhân
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Trần Hoàng Nguyên | Nguyễn Văn Thạnh | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
| Hoàn thiện các chức năng sẵn có. | Hoàn thiện back-end và front-end của các chức năng sẵn có. |  |  | 2021-09-20 | 2021-12-31
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu thêm các chức năng phát triển ở các website tương tự.
2 | Thiết kế yêu cầu hệ thống | Hoàn thiện usecase diagram
Hoàn thiện Class diagram
3 | Thiết kế giao diện cho hệ thống | Vẽ và hoàn thiện các trang bằng figma.
Demo luồng chạy của web
4 | Thiết kế databse | Hoàn thiện chi tiết sơ đồ quan hệ.
5 | Code database | Thiết kế database dựa trên sơ đồ quan hệ đã thiết kế.
6 | Code back-end | Viết api cho các chức năng của Admin
Đăng nhập bằng account admin
Xem thông tin toàn bộ bệnh nhân
Xếp lịch khám cho bệnh nhân
…
Viết api cho các chức năng của User
Đăng nhập bằng FB,GG
Xem thông tin bệnh nhân theo user
Chọn lịch khám
…
7 | Code front-end | Viết api cho các chức năng của Admin
Đăng nhập bằng account admin
Xem thông tin toàn bộ bệnh nhân
Xếp lịch khám cho bệnh nhân
…
Viết api cho các chức năng của User
Đăng nhập bằng FB,GG
Xem thông tin bệnh nhân theo user
Chọn lịch khám
…
8 | Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra giao diện cho web
Kiểm tra logic cho web
Chỉnh sửa các lỗi tìm thấy.
9 | Viết báo cáo | Viết word
Làm powerpoint
Chỉnh sửa theo hướng dẫn của thầy
Review word, powerpoint
In báo cáo